## 01_总览
项目编号 | XSDD-20260001
项目名称 | 医院维保项目
项目经理 | 张经理
数据截至 | 2026-08-08
口径 | 合同额与回款均为含税；成本同时展示未税/含税；预警按含税成本÷含税合同额；实际消耗为现场领用单
全部合同额（含税，当前计入口径） | 100000
已确认累计回款（含税） | 30000
回款进度 | 30%
已知实际消耗（未税） | 0
已知实际消耗（含税） | 0
已审批报销（未税） | 1000
已审批报销（含税） | 1130
项目实际成本（未税，已知） | 1000
项目实际成本（含税，已知） | 1130
缺少价格成本行 | 1
项目成本（含税）/合同额（含税，已知下界） | 1.13%
成本预警 | incomplete
数据完整性 | incomplete
完整性问题 | missing_consumption_cost
项目合同关系ID | 合同编号 | 合同额（含税，全部合同） | 原始合同状态 | 状态映射 | 是否计入全部合同额 | 当前是否生效 | 金额完整性 | 生效日期 | 失效日期 | __base_version
project-contract-001 | XSDD-20260001 | 100000 |  | 待映射 | 是 | 是 | 金额完整 |  |  | 2
回款明细：既有行只保留 KEEP；请在黄色尾部行追加 CREATE
操作 | 项目合同关系ID | 合同编号 | 报告月份 | 累计回款金额（含税） | 回款凭证号 | 状态 | 备注 | __entity_id | __base_version | __row_token | __client_row_id
KEEP | project-contract-001 | XSDD-20260001 | 2026-07 | 30000 | HK-001 | 已确认 | 一期款 | collection-001 | 1 | 5261fe5db464b3f83b33343385495ea6eaaffaeb5c6e12e342d154ed439bf741
f5ede943-ce91-44c9-891a-ddfa3299c003
20bb175a-b0a2-481c-9b1f-ad43bda18a6f
fe013aef-0ed3-44c7-9999-c17a31502e4d
f5232f0d-8688-48a9-874f-29137f5e7cd4
25170688-f345-4bbc-8985-2ab866754e5d
48720e49-e558-42a3-9fa4-e81274d31f85
68525fdd-c8a7-40cd-89cc-fdc9a6af200d
2379ce42-3ef3-4805-9bd5-b809d562dd4b
aa4c790f-4b13-4e5a-b621-d2f750851895
607a8af2-1227-4147-b81d-50ad8ad0a68c
cb5173a7-7a50-4882-a68f-2c3ecdf9a2d2
7282796a-f20a-4544-a39f-a7b16b6f85a4
5b099b96-c7ef-4c3b-94b3-25d89a3ddb53
493640a2-1490-4bb4-ba40-3e60987d65ba
568580e3-386d-4610-a343-062280d808c5
24dd1ee3-4ab8-47f3-a6ab-20489bd53d5a
02918a25-fd63-4c0d-a80a-544a01c242b9
c8477ed7-b346-4f6a-adc2-74ff8478c702
059f2e9c-17e4-4bdc-9f95-090e67c819bb
fe77f33a-c13e-4ff5-9d11-2b72656b6077
a4bac2f0-2a82-4e7a-a79a-e5af00db014f
b2e742f1-f744-4eff-9256-a1fc0eb9b585
c6c78468-356f-4cf4-a3fc-272693e22e09
79d361cd-617f-4a74-b4c4-11246a80322c
c31d22bf-6be3-4e96-abd9-202c17ea8664
5d77356a-d4de-496c-93ca-be6a1d29499c
d7eb8e90-33e3-410d-a436-c516599f3d99
3dc13770-d768-41dc-83a0-ebc6415fe3d6
a90278ba-ddea-4aa4-beac-17438a67360f
aa5fcce7-e5a6-4986-b26a-e00e716336dd
6408ee51-75be-4576-9086-abe5e6350a7d
7db2bd2c-ab75-4eca-a741-71fec50614c8
3ca65e28-4974-4a67-9078-1d9f87e75bc0
489cb828-c5f2-40f0-8c6d-407a962b66ed
b82a65f5-ab79-461a-8c24-51dfe9aa2c01
7fd2bfce-d4d8-453e-8601-57140c5bac8c
7f806b14-728b-4aba-b89f-6fb0ba602860
d4ed82c8-27c8-4010-9a45-60c855274a4e
8ca1d1c1-b3b7-45a1-9b63-be946fde5f03
ef30af85-f6e3-4b1b-8026-b51dc84b4a67
f818d288-d550-495a-ab5f-79fc395a7b61
baec1519-cafe-4c0f-92d0-7dc784c7e30a
a2f69dbd-df81-4b07-ae53-885fcb8db596
36afe8d6-ed00-45cf-be6a-bc57ca2425a4
172b8c76-13df-4050-9810-2c2582245958
9d05a24e-318e-4e14-95a1-b35c3dbb2796
c200087e-9e94-47f9-8a75-cfb219fb0549
5c15ca7b-0c03-4b06-a26a-360b2e4324fd
7ccbcda6-9f7a-4b17-b61c-faa649b03926
3eba58a6-9376-4fc5-a177-2ddfd9282f2f

## 02_备件消耗
现场领用明细ID | 现场领用单号 | 领用日期 | PN | 备件名称 | 实际领用数量 | 未税单位成本 | 含税单位成本 | 实际消耗成本（未税） | 实际消耗成本（含税） | 成本完整性 | 成本来源
issue-line-001 | CKD-001 | 2026-07-22 | PN-001 | 备件一 | 2 |  |  |  |  | 缺少价格成本 | none

## 03_报销单
报销明细ID | 报销单号 | 报销日期 | 报销人 | 费用分类 | 已审批金额（未税） | 已审批金额（含税） | 审批状态 | 备注
expense-001 | BX-001 | 2026-07-25 | 李四 | 差旅费 | 1000 | 1130 | 已审批 | 现场支持

## 04_项目经理追踪与提醒
追踪项ID | 类型 | 标题 | 截止日期 | 状态 | 负责人 | 详细说明
task-001 | 项目经理追踪 | 确认下月巡检 | 2026-08-20 | 待处理 | 张经理 | 联系客户确认时间

## 98_字典 (hidden)
字段 | 允许值
回款操作 | KEEP / CREATE
既有回款状态 | 已确认 / 未确认 / 已作废（只读）
新增回款状态 | 已确认

## 99_实体版本 (hidden)
entity_type | entity_id | base_version
project | project-001 | 3
project_contract | project-contract-001 | 2
collection | collection-001 | 1

## 99_元数据 (hidden)
key | value
as_of | 2026-08-08
collection_client_ids_digest | a934224aa4be1dfafb3752756169a5a98652a7926cfd78e9be2e48988d538e6b
collection_existing_count | 1
data_version | maintenance-snapshot-42
entity_versions_digest | b80722ef80bafb625e4d526e178b0ac3d8262476c4e9f2dc18c81bd92001bf0d
error_report | false
export_id | 22222222-2222-4222-8222-222222222222
exported_at | 2026-08-09T11:13:43.795540+00:00
exported_by | base-7bfe7fc-fixture
metadata_hmac | af72809162bc16820cd3e98948a9a4660bdaf116b1a94b7f10b8050f03b9f08a
project_id | project-001
project_version | 3
protocol_id | ITDATA_MAINT_PROJECT_WORKBOOK/2.0
schema_version | 2.0
snapshot_digest | 4826614132325f80ca05c1e380a34993d18d581554a505f36a1fa572242f1609
summary_digest | ccfc18ec74526cad07b58322113f3442c24c92f2dcd37ce0715bfdcc30e4ccf8
table_map | {"01_总览": ["tbl_project_contracts_v2", "tbl_collections_v2"], "02_备件消耗": ["tbl_consumptions_v2"], "03_报销单": ["tbl_expenses_v2"], "04_项目经理追踪与提醒": ["tbl_tasks_v2"]}
workbook_revision | 7